## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Lucas Lordon |  | Projet: | P_DB_I165 | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 10:14 | heures | Date: | 2024-02-02
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
17 | 2024-04-23 | 0.013889 | Dévelopement | Repartion des tache, faire la maquette basse fidélitée de la page home | il manque la fin de journéee du JDT
18 | 2024-04-29 | 0.00069444 | Analyse | Je me rend compte que je n'ait pas savegarder la dernière version du JDT
18 | 2024-04-29 | 0.013889 | Dévelopement | rectifier des bug html css pour le main book
18 | 2024-04-29 | 0.041667 | Dévelopement | Faire la partie auteur dans le home html css
18 | 2024-04-29 | 0.024306 | Dévelopement | Fin de la page home en html css
19 | 2024-05-06 | 0.011806 | Meeting | explication 2 test formatifs
19 | 2024-05-06 | 0.069444 | Dévelopement | mettre en vue la page home + commencer l'import des donnée depuis le backend
20 | 2024-05-13 | 0.010417 | Meeting | Discution avec Sofiene sur l'avancer du projet et les taches à faires
20 | 2024-05-13 | 0.019444 | Dévelopement | réglé les problème d'importation des données (je vérifiait que book mais pas author +JWT)
20 | 2024-05-13 | 0.041667 | Dévelopement | finir l'import des data sur la home page + modifier le code du header afin d'y integrer un menu déroulant
20 | 2024-05-14 | 0.041667 | Meeting | Discution de la répartition des tache ave sofienne + auto éval avec Mveng
22 | 2024-05-27 | 0.0055556 | Meeting | Introduction du cour ( discution tests )
22 | 2024-05-27 | 0.065972 | Dévelopement | modifier le css de la page shearch book, réussir l'importation des cover depuis la src public | j'ai bloquer car je n'importait pas de public mais de assets
22 | 2024-05-27 | 0.065972 | Dévelopement | J'ai crée une base de donnée firebase qui stocke les images, code fait post et get | Tuto suivit : https://www.youtube.com/watch?v=CgMD6VykQXQ&ab_channel=CodingwithKazim https://www.youtube.com/watch?v=VqnJwh6E9ak&t=12s&ab_channel=Academind https://www.youtube.com/watch?v=0gWd-AS4cfY&ab_channel=TechnicalRajni
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM(Table2[[#This Row],[Jour]]))