## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Lucas Lordon |  | Projet: | P_DB_I165 | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 14:54 | heures | Date: | 2024-02-02
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
10 | 2024-02-26 | 0.00625 | Analyse | Relire le cahier des charges
10 | 2024-02-26 | 0.0027778 | Meeting | Répartition des tache
10 | 2024-02-26 | 0.0090278 | Analyse | Lecture de la doc github action | Après discution avec AMG les github action ne sont pas la priorité, donc je n'ai pas fini de me renseigner
10 | 2024-02-26 | 0.0090278 | Dévelopement | Mise en place du github | problème gestionnaire MDP donc plus long
10 | 2024-02-26 | 0.038889 | Documentation | Création du rapport selon le rapport
10 | 2024-02-26 | 0.0076389 |  | Discution avec AMG
10 | 2024-02-26 | 0.031944 | Dévelopement | Récupérer données de livres + Journal de travail
10 | 2024-02-26 | 0.0090278 | Analyse | discuter de comment faire le stockage de cathégorie | AMG nous a dis de faire une table cathégorie + un livre ne peut avoir qu'une cathégorie
10 | 2024-02-26 | 0.0097222 | Analyse | chercher une db plus grande | Pas trouver de db complète (E-BDD manque d'image,résumer et passage)
10 | 2024-02-27 | 0.0069444 | Meeting | répartition des tache | un bug réseau ma empecher de démarrer edge et trello au début du cour
10 | 2024-02-27 | 0.013194 | Dévelopement | création arborescence fichier sur github
10 | 2024-02-27 | 0.023611 | Dévelopement | step 1 - 3 | problème avec le curl du post dans insomnia
10 | 2024-02-27 | 0.013194 | Dévelopement | step 4 + aide sofien + re bug install sequilize et mysql2
10 | 2024-02-27 | 0.017361 | Dévelopement | mettre en place docker (a pris du temps car mise a jour + code de AMG)
10 | 2024-02-27 | 0.022917 | Dévelopement | finir le model + faire fonctionner l'initialisation de la db
10 | 2024-02-27 | 0.031944 | Dévelopement | mettre en place l'utilisation de sequilize
10 | 2024-03-02 | 0.010417 | Dévelopement | réinstallation puis changement de classe afin de travailler | A cause de la convocation, au début nous n'étions pas dans la salle habituelle
10 | 2024-03-02 | 0.025694 | Dévelopement | Faire les automatisation de test insomnia : DELETE/PUT_id/POST/GET_id/Get_all/Error_404
10 | 2024-03-02 | 0.010417 | Dévelopement | Finir la gestion d'erreur sauf pour la route delete
10 | 2024-03-02 | 0.038889 | Dévelopement | faire l'ensemble des validation pour le model t_books
10 | 2024-03-02 | 0.017361 | Dévelopement | mise en place du get like (modification du get finAll) pour books
10 | 2024-03-02 | 0.0034722 | Meeting | discution suite du projet avec sofiene
10 | 2024-03-02 | 0.0034722 | Dévelopement | ordre alphabétique + exige Like plus que 1 caractère
11 | 2024-03-04 | 0.0076389 | Dévelopement | question test
11 | 2024-03-04 | 0.025 | Dévelopement | discution test + finir la table category (model,mock,routes,sequilize,etc)
11 | 2024-03-04 | 0.058333 | Dévelopement | faire les liason entre t_categorie et t_books
11 | 2024-03-05 | 0.051389 | Dévelopement | mettre les codes en commun
11 | 2024-03-05 | 0.11528 | Dévelopement | Essayer de régler le problème de FK | C'est un enfer et cela ne fonctionne pas…