## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Belkhiria Sofièene |  | Projet: | P_DB_I165 | Analyse | Dévelopement | Test | Documentation | Meeting
| Temps total: | 13:18 | heures | Date: | 2024-02-02
Semaine | Jour | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes
10 | 2024-04-23 | 0.0069444 | Analyse | Mise en place des dossiers du projet
10 | 2024-04-23 | 0.10694 | Dévelopement | création du projet vue
18 | 2024-04-29 | 1:05 | Test | Correction du test 1 du module
|  | 2:19 | Dévelopement | Mise en place de la creation du compte
19 | 2024-05-06 | 1:17 | Dévelopement | Page de connexion
19 | 2024-05-06 | 1:43 | Dévelopement | Page d'ajout de livre
20 | 2024-05-13 | 0:23 | Meeting | Le prof nous a parler du test
20 | 2024-05-13 | 0:13 | Meeting | Revue du CDC avec Lucas
20 | 2024-05-13 | 1:28 | Dévelopement | Mise en place de la page de détail du livre
20 | 2024-05-13 | 0:27 | Dévelopement | Mise en place du boutton permettant de supprimer les livres
20 | 2024-05-13 | 0:27 | Dévelopement | Ajout d'une routes permettant de trier les categorie avec leur nom
20 | 2024-05-13 | 0:12 | Dévelopement | Amélioration de la routes post categories pour verifier si une de même nom existe déjà
20 | 2024-05-14 | 1:00 | Analyse | Auto Eval 80% avec le prof
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM(Table2[[#This Row],[Jour]]))